## стр.1
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Чебоксары"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на (за) 20 | 19 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 128745.35 |  |  | 83763.46 | -
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 99148.24 |  |  | 54166.35 | -
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 75619.73 |  |  | 38687.84 | -
4.1 |  | Установка котлов для горячего водоснабжения и отопления административного здания по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проспект И.Яковлева, д.19а |  | 01 кв.2019 |  | 03 кв.2020 | 6335.81 |  |  | 2312.83 | амортизация | х | х | х
4.2 |  | Резервное электроснабжение административного здания по адресу: г.Чебоксары, пр.И.Яковлева, 19А |  | 01 кв.2018 |  | 02 кв.2019 | 1323.72 |  |  | 1092.73 | амортизация | х | х | х
4.3 |  | Газопровод низкого давления для газоснабжения д. Хирле-Сир Чебоксарского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2019 | 1704.71 |  |  | 1704.71 | спецнадбавка | 1.699 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 0
4.4 |  | Газопровод высокого давления и ГРПШ для газоснабжения д. Хирле-Сир Чебоксарского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2019 | 3011.1 |  |  | 3011.1 | спецнадбавка | 2.041 | ПЭ110 | 1
4.5 |  | Газопровод низкого давления для газоснабжения микрорайона Южный-2 ул. Менделеева г. Алатырь Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2019 | 1731.23 |  |  | 1731.23 | спецнадбавка | 1.372 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 0
4.6 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения группы индивидуальных жилых домов в д. Хорнуй Цивильского района Чувашской Рееспублики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2019 | 2606.8 |  |  | 2606.8 | спецнадбавка | 2.026 | ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.7 |  | Газоснабжение ул. 1-я Придорожная, ул. 2-я Придорожная, ул. 3-я Придорожная, ул. 4-я Придорожная, ул.5-я Придорожная, ул. 6-я Придорожная, ул. Центральная г.Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ |  | 02 кв.2018 |  | 04 кв.2019 | 8464.71 |  |  | 7685.06 | спецнадбавка | 4.994 | ПЭ225, ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63, ПЭ32 | 1
4.8 |  | Газоснабжение ул. Центральная, ул. Дорожная, ул. Светлая, ул. Новочебоксарская, ул. Садовая, ул. Речная, ул. Тихая, ул. Зеленая, ул. Спортивная п. Молодежный Михайловского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ |  | 02 кв.2018 |  | 04 кв.2019 | 7934.65 |  |  | 7037.38 | спецнадбавка | 5.861 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63, ПЭ33 | 1
4.9 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения жилой группы на земельном участке вблизи д. Ширтаны Ибресинского района ЧР |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2020 | 6832 |  |  | 1632 | спецнадбавка | 4 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.10 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Радужная, с. Шихазаны Канашского р-на |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2019 | 8400 |  |  | 2000 | спецнадбавка | 4.258 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.11 |  | Газопроводы среднего и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения ул.Ленина, Садовая, Октябрьская в г.Козловка Козловского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2020 | 4065 |  |  | 1065 | спецнадбавка | 0.674 | ПЭ160, ПЭ110 | 1
4.12 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения ул.Афанасьева с. Кудеиха Порецкого района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2020 | 3300 |  |  | 1100 | спецнадбавка | 1.699 | ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.13 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений ГРПШ для газоснабжения ул. Зеленая д. Беляево Янтиковского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 02 кв.2021 | 3130 |  |  | 1129 | спецнадбавка | 0.984 | ПЭ160, ПЭ110 | 1
4.14 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения малоэтажной жилой застройки в квартале «Западный» г. Алатырь Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 02 кв.2021 | 8700 |  |  | 2000 | спецнадбавка | 6.119 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63, ПЭ32 | 1
4.15 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения ул.Полевая д. Шомиково Моргаушского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 02 кв.2021 | 8080 |  |  | 2580 | спецнадбавка | 6.303 | ПЭ225, ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 1
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 23528.51 |  |  | 15478.51 | -
5.1 |  | Реконструкция (техническое перевооружение) 25 ПРГ |  | 01 кв.2019 |  | 04 кв.2019 | 13348.51 |  |  | 13348.51 | спецнадбавка | х | х | 25
5.2 |  | Техническое перевооружение (реконструкция) 27 СКЗ |  | 01 кв.2019 |  | 03 кв.2020 | 10180 |  |  | 2130 | амортизация | х | х | х
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 27532 |  |  | 27532 | амортизация
6.1 |  | Автомобиль легковой LADA Vesta CNG |  | х |  | х | 1800 |  |  | 1800 | амортизация | х | х | х
6.2 |  | Автомобиль фургон УАЗ-390995 |  | х |  | х | 4500 |  |  | 4500 | амортизация | х | х | х
6.3 |  | Автомобиль фургон грузовой ГАЗ-27055-264 |  | х |  | х | 2700 |  |  | 2700 | амортизация | х | х | х
6.4 |  | Автомобиль бортовой ГАЗ-3302 Бизнес |  | х |  | х | 1350 |  |  | 1350 | амортизация | х | х | х
6.5 |  | Переоборудование автотранспортных средств на работу ГБУ КПГ |  | х |  | х | 1800 |  |  | 1800 | амортизация | х | х | х
6.6 |  | Автомобиль аварийной службы и автомастерская УАЗ-390995 |  | х |  | х | 4500 |  |  | 4500 | амортизация | х | х | х
6.7 |  | Автомобиль самосвал ГАЗ-САЗ-3507-01 (на базе ГАЗ-3309/3307) |  | х |  | х | 1850 |  |  | 1850 | амортизация | х | х | х
6.8 |  | Автокран Ивановец КС-45717К-3 ОВОИД |  | х |  | х | 6700 |  |  | 6700 | амортизация | х | х | х
6.9 |  | Компьютеры Lenovo V520 (10NK005LRU) |  | х |  | х | 2332 |  |  | 2332 | амортизация | х | х | х
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 2065.11 |  |  | 2065.11 | амортизация