## стр.1
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Чебоксары"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на (за) 20 | 21 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 205017.62 |  |  | 200685.36 | -
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 140150.21 |  |  | 135817.95 | -
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 98352.3 |  |  | 94174.02 | -
4.1 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения ул.Полевая д. Шомиково Моргаушского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2021 | 18579.47 |  |  | 16800 | спецнадбавка | 5.356 | ПЭ225, ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.2 |  | Газопроводы среднего и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения пер.Гремячевский г.Чебоксары ЧР |  | 03 кв.2020 |  | 04 кв.2021 | 14900.48 |  |  | 14222.71 | спецнадбавка | 0.9995 | ПЭ400, ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.3 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений ГРПШ для газоснабжения ул. Зеленая д. Беляево Янтиковского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2021 | 3336.43 |  |  | 2600 | спецнадбавка | 0.957 | ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.4 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения мемориала "Строителям безмолвных рубежей" по адресу: ЧР, Козловский района, Байгуловское с/п |  | 03 кв.2021 |  | 04 кв.2021 | 4106.4 |  |  | 4106.4 | прибыль | 2.1 | ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.5 |  | Газопроводы для догазификации населенных пунктов Чувашской Республики |  | 03 кв.2021 |  | 04 кв.2021 | 47840 |  |  | 47840 | спецнадбавка | 12 | ПЭ32, ПЭ63 Ст Æ 25-57 | -
4.6 |  | Системы телеметрии 25 СКЗ |  | 04 кв.2019 |  | 04 кв.2021 | 9589.52 |  |  | 8604.91 | прибыль | х | х | х
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 41797.91 |  |  | 41643.93 | -
5.1 |  | Реконструкция нежилого двухэтажного кирпичного здания с подвалом по адресу: г.Чебоксары, ул.Гражданская, д.42 |  | 01 кв.2020 |  | 04 кв.2021 | 10604.98 |  |  | 10450 | амортизация | х | х | х
5.2 |  | Реконструкция (техническое перевооружение) 16 участков газопроводов методом ГНБ |  | 01 кв.2021 |  | 04 кв.2021 | 10237.43 |  |  | 10237.43 | спецнадбавка | 1.687 | Æ 50-150 | х
5.3 |  | Реконструкция (техническое перевооружение) 12 ПРГ |  | 01 кв.2021 |  | 04 кв.2021 | 20955.5 |  |  | 20956.5 | спецнадбавка | х | х | 12
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 64867.41 |  |  | 64867.41 | амортизация
6.1 |  | Автомобиль фургон УАЗ-390995 |  | х |  | х | 5370.66 |  |  | 5370.66 | амортизация | х | х | х
6.2 |  | Автомобиль аварийной службы и автомастерская УАЗ-390995 |  | х |  | х | 2627.75 |  |  | 2627.75 | амортизация | х | х | х
6.3 |  | Экскаватор погрузчик TLB-825 |  | х |  | х | 32100 |  |  | 32100 | амортизация, прибыль | х | х | х
6.4 |  | Комплект оборудования для врезки в газопроводы под давлением Ravetti SS1/2-SS3 (Ду50-150) |  | х |  | х | 13000 |  |  | 13000 | амортизация, прибыль | х | х | х
6.5 |  | Сканер Epson WorkForce DS-70000N |  | х |  | х | 3969 |  |  | 3969 | амортизация, прибыль | х | х | х
6.6 |  | Установка поверочная для приборов учета газа УПСГ-КС-16А (передвижная на базе автомобиля ГАЗЕЛЬ NEXT) |  | х |  | х | 7800 |  |  | 7800 | прибыль | х | х | х
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -