## стр.1
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Чебоксары"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на (за) 20 | 21 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 857476.98 |  |  | 102393.06 | -
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 825391.88 |  |  | 70307.96 | -
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 783771.65 |  |  | 41838.71 | -
4.1 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения ул.Полевая д. Шомиково Моргаушского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2021 | 10876.29 |  |  | 9096.82 | спецнадбавка | 5.161 | ПЭ225, ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.2 |  | Газопроводы среднего и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения пер.Гремячевский г.Чебоксары ЧР |  | 03 кв.2020 |  | 04 кв.2021 | 12270.52 |  |  | 11592.75 | спецнадбавка | 1.004 | ПЭ400, ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.3 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений ГРПШ для газоснабжения ул. Зеленая д. Беляево Янтиковского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 03 кв.2021 | 1826.59 |  |  | 1090.16 | спецнадбавка | 0.743 | ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.4 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения мемориала "Строителям безмолвных рубежей" по адресу: ЧР, Козловский района, Байгуловское с/п |  | 03 кв.2021 |  | 04 кв.2021 | 1827.6 |  |  | 1827.6 | прибыль | 2.1464 | ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.5 |  | Газопроводы для догазификации населенных пунктов Чувашской Республики |  | 03 кв.2021 |  | 04 кв.2023 | 748424.94 |  |  | 10745.69 | спецнадбавка | 6.26 | ПЭ32, ПЭ63 Ст Æ 25-57 | -
4.6 |  | Системы телеметрии 25 СКЗ |  | 04 кв.2019 |  | 04 кв.2021 | 8545.71 |  |  | 7485.69 | амортизация | х | х | х
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 41620.23 |  |  | 28469.25 | -
5.1 |  | Реконструкция нежилого двухэтажного кирпичного здания с подвалом по адресу: г.Чебоксары, ул.Гражданская, д.42 |  | 01 кв.2020 |  | 04 кв.2021 | 8891.93 |  |  | 8736.95 | амортизация | х | х | х
5.2 |  | Реконструкция (техническое перевооружение) 16 участков газопроводов методом ГНБ |  | 01 кв.2021 |  | 04 кв.2021 | 10647.95 |  |  | 10647.95 | спецнадбавка | 1.9417 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | х
5.3 |  | Реконструкция (техническое перевооружение) 12 ПРГ |  | 01 кв.2021 |  | 04 кв.2021 | 5640.73 |  |  | 5604.73 | спецнадбавка | х | х | 12
5.4 |  | Техническое перевооружение (реконструкция) 18 СКЗ |  | 03 кв.2021 |  | 04 кв.2022 | 16439.62 |  |  | 3479.62 | амортизация | х | х | х
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 32085.1 |  |  | 32085.1
6.1 |  | Автомобиль фургон УАЗ-390995 |  | х |  | х | 5424.71 |  |  | 5424.71 | амортизация | х | х | х
6.2 |  | Автомобиль аварийной службы и автомастерская УАЗ-390995 |  | х |  | х | 2581.8 |  |  | 2581.8 | амортизация | х | х | х
6.4 |  | Комплект оборудования для врезки в газопроводы под давлением Ravetti SS1/2-SS3 (Ду50-150) |  | х |  | х | 12955.97 |  |  | 12955.97 | амортизация | х | х | х
6.5 |  | Сканер Epson WorkForce DS-70000N |  | х |  | х | 3334.29 |  |  | 3334.29 | амортизация, прибыль | х | х | х
6.6 |  | Установка поверочная для приборов учета газа УПСГ-КС-16А (передвижная на базе автомобиля ГАЗЕЛЬ NEXT) |  | х |  | х | 7788.33 |  |  | 7788.33 | амортизация | х | х | х
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -